## Sheet1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem | 13 | 4 | 52 | Przesunięcie terminu dostarczenia pakietów | 5 | 2 | 10
1.2 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | 9 | 2 | 18 | Dostarczenie części niezbędnej dokumentacji | 12 | 2 | 24
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 10 | 2 | 20 | Dodanie pracowników do zespołu | 16 | 3 | 48
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 8 | 3 | 24 | Usunięcie tylko krytycznych błędów | 10 | 4 | 40
2
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 12 | 2 | 24 | Przesunięcie terminu dostarczenia kryteriów | 5 | 2 | 10
3
3.1 | Powstanie konkurencji | 2 | 4 | 8 | Wykupienie konkurencji | 13 | 3 | 39
3.2 | Wydanie nowego framework'a | 1 | 3 | 3 | Pozostanie na starym framework'u | 8 | 2 | 16
3.3 | Niewypłacalność przedsiębiorstwa | 14 | 2 | 28 | Znalezienie dodatkowych rynków zbytu | 12 | 4 | 48
3.4 | Opóźnienia w różnych fazach produkcji | 14 | 3 | 42 | Zatrudnienie dodatkowych specjalistów | 7 | 3 | 21
3.5 | Atak bombowy | 5 | 1 | 5 | Czujniki metalu na wejściu | 7 | 2 | 14
3.7 | Zagrożenie terrorystyczne | 5 | 1 | 5 | Prywatna ochrona | 5 | 2 | 10